## Общо
ОБЩИНА | Сунгурларе | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5212 | план/отчет за периода: 2023 Март
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 14721207 | 4286791 | 10434416 | 231682 |  | 1990 | 0 | 1990 | 0 |  | 7118156 | 8000 | 114037 | 34980 |  | 0 | 0 |  | 3200233 | 186712
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 12347321 | 3135026 | 9212295 | 217572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6404778 | 0 | 59832 | 32400 |  | 0 | 0 |  | 2747685 | 185172
Функция 04 | Здравеопазване |  | 276700 | 275181 | 1519 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1519 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 276700 | 275181 | 1519 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1519 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4469 | Проектиране и "Реконструкция на покрива и саниране на съществуваща сграда /поликлиника/ в УПИ І, кв. 16 по ПУП на гр. Сунгурларе, обл. Бургас, гр. Сунгурларе | 2021-2023 | 276700 | 275181 | 1519 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1519 лв., усвоено:0 лв.); | 1519 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 5632562 | 2859845 | 2772717 | 185172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25032 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2747685 | 185172
| Обект |  | 5596802 | 2849117 | 2747685 | 185172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2747685 | 185172
6606 | Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Сунгурларе, Сунгурларе | 2022-2023 | 200580 | 0 | 200580 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:200580 лв., усвоено:0 лв.); | 200580 | 0
6603 | Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Сунгурларе, с.Лозарево с.Чубра с.Грозден | 2019-2023 | 5396222 | 2849117 | 2547105 | 185172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:2547105 лв., усвоено:185172 лв.); | 2547105 | 185172
| ППР |  | 35760 | 10728 | 25032 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25032 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Технически проект за реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Сунгурларе, Сунгурларе | 2022-2023 | 35760 | 10728 | 25032 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25032 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 6438059 | 0 | 6438059 | 32400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6403259 | 0 | 34800 | 32400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 6438059 | 0 | 6438059 | 32400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6403259 | 0 | 34800 | 32400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 2267, УЧАСТЪК 1 ОТ КМ 3+560 ДО КМ 13+680, УЧАСТЪК 2 ОТ КМ 0+000 ДО КМ 2+960, с.Съединение-Гара Завет-с.Завет | 2022-2023 | 6403259 | 0 | 6403259 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:6403259 лв., усвоено:0 лв.); | 6403259 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Авторски надзор за обект "Рехабилитация и реконструкция на път BG2268/ ІІ-73 Веселиново-Лозарево/Подвис - Есен -BGS2266, от км. 0+000 до км. 4+850", Веселиново-Лозарево/Подвис - Есен | 2022-2023 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Изготвяне на технически проект за обект "Рехабилитация и реконструкция на път BG2268/ ІІ-73 Веселиново-Лозарево/Подвис - Есен -BGS2266, от км. 0+000 до км. 4+850", Веселиново-Лозарево/Подвис - Есен | 2022-2023 | 32400 | 0 | 32400 | 32400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32400 | 32400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 2363886 | 1151765 | 1212121 | 14110 |  | 1990 | 0 | 1990 | 0 |  | 713378 | 8000 | 44205 | 2580 |  | 0 | 0 |  | 452548 | 1540
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 12000 | 7795 | 4205 | 2580 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4205 | 2580 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 12000 | 7795 | 4205 | 2580 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4205 | 2580 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Закупуване на компютри за община администрация, Сунгурларе | 2022-2023 | 12000 | 7795 | 4205 | 2580 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4205 | 2580 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 446213 | 434683 | 11530 | 11530 |  | 1990 | 0 | 1990 | 0 |  | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1540 | 1540
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 9540 | 0 | 9540 | 9540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1540 | 1540
3322 | Изграждане на безжична мрежа за ОУ Съединение по Национална програма "Развитие на образованието", с.Съединение | 2022-2023 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:8000 лв., усвоено:8000 лв.); | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Закупуване на лаптоп за СУ "Христо Ботев"- гр. Сунгурларе, гр. Сунгурларе | 2023-2023 | 1540 | 0 | 1540 | 1540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:1540 лв., усвоено:1540 лв.); | 1540 | 1540
5202 | придобиване на сгради |  | 434683 | 434683 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 434683 | 434683 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Изграждане на нова сграда на целодневна детска градина и детска ясла на мястото на съществуващата целодневна Детска градина "Зорница" - с. Грозден, с. Грозден | 2022-2023 | 57876 | 57876 | 0 | 0 | 3118 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Пристройка на учебни стаи към СОУ "Христо Ботев", гр. Сунгурларе, гр. Сунгурларе | 2022-2023 | 376807 | 376807 | 0 | 0 | 3118 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 1990 | 0 | 1990 | 1990 |  | 1990 | 0 | 1990 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Закупуване на китара за ОУ "Васил Левски" - с. Прилеп, с. Прилеп | 2023-2023 | 1990 | 0 | 1990 | 1990 | 3111 (план:1990 лв., усвоено:1990 лв.); | 1990 | 0 | 1990 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 1454665 | 709287 | 745378 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 705378 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на детска площадка с. Везенково, с. Везенково,общ.Сунгурларе | 2022-2023 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на детска площадка с. Съединение, с.Съединение,общ. Сунгурларе | 2022-2023 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 1414665 | 709287 | 705378 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 705378 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1414665 | 709287 | 705378 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 705378 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на част от канализационната мрежа в югозападна част на гр.Сунгурларе, гр. Сунгурларе | 2020-2023 | 1294665 | 602967 | 691698 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:691698 лв., усвоено:0 лв.); | 691698 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6626 | Проектиране на ПСОВ - гр. Сунгурларе, гр. Сунгурларе | 2021-2023 | 120000 | 106320 | 13680 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:13680 лв., усвоено:0 лв.); | 13680 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 451008 | 0 | 451008 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 451008 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 451008 | 0 | 451008 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 451008 | 0
8829 | Изграждане на водоизточници за борба с горските пожари в имоти на с. Везенково, Съединение, с. Дъбовица, с. Манолич, с. Ведрово, с. Грозден, с. Бероново, Сунгурларе | 2022-2023 | 451008 | 0 | 451008 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:451008 лв., усвоено:0 лв.); | 451008 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Проектиране на обществена тоалетна в гр. Сунгурларе, Сунгурларе | 2022-2023 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Иванка Генчева, Гл. експерт "БФ" | [9 empty] | Главен счетоводител: Елена Ралчева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 05571/50-85 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05571/50-85
|  | email: fin_sungurlare@abv.bg | [9 empty] | email: e.ralcheva@abv.bg
|  | Съгласувал: Гергана Желякова, Заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Георги Кенов, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 05571/50-63 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05571/50-63
|  | email: kmetsungurlare@abv.bg | [9 empty] | email: kmetsungurlare@abv.bg
2023-04-10 13:30
дата

## 1. СУ "Христо Ботев" - гр. Сунг
ОБЩИНА | Сунгурларе | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5212 | план/отчет за периода: 2023 Март
| Второстепенен разпоредител: | СУ "Христо Ботев" - гр. Сунгурларе
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 378347 | 376807 | 1540 | 1540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1540 | 1540
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 378347 | 376807 | 1540 | 1540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1540 | 1540
Функция 03 | Образование |  | 378347 | 376807 | 1540 | 1540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1540 | 1540
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 1540 | 0 | 1540 | 1540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1540 | 1540
3322 | Закупуване на лаптоп за СУ "Христо Ботев"- гр. Сунгурларе, гр. Сунгурларе | 2023-2023 | 1540 | 0 | 1540 | 1540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:1540 лв., усвоено:1540 лв.); | 1540 | 1540
5202 | придобиване на сгради |  | 376807 | 376807 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 376807 | 376807 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Пристройка на учебни стаи към СОУ "Христо Ботев", гр. Сунгурларе, гр. Сунгурларе | 2022-2023 | 376807 | 376807 | 0 | 0 | 3118 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Иванка Генчева, Гл. експерт "БФ" | [9 empty] | Главен счетоводител: Елена Ралчева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 05571/50-85 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05571/50-85
|  | email: fin_sungurlare@abv.bg | [9 empty] | email: e.ralcheva@abv.bg
|  | Съгласувал: Гергана Желякова, Заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Георги Кенов, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 05571/50-63 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05571/50-63
|  | email: kmetsungurlare@abv.bg | [9 empty] | email: kmetsungurlare@abv.bg
2023-04-10 13:30
дата

## 2.ОУ "Отец Паисий" - с. Съедине
ОБЩИНА | Сунгурларе | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5212 | план/отчет за периода: 2023 Март
| Второстепенен разпоредител: | ОУ "Отец Паисий" - с. Съединение
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 8000 | 0 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 8000 | 0 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 8000 | 0 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 8000 | 0 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Изграждане на безжична мрежа за ОУ Съединение по Национална програма "Развитие на образованието", с.Съединение | 2022-2023 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:8000 лв., усвоено:8000 лв.); | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Иванка Генчева, Гл. експерт "БФ" | [9 empty] | Главен счетоводител: Елена Ралчева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 05571/50-85 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05571/50-85
|  | email: fin_sungurlare@abv.bg | [9 empty] | email: e.ralcheva@abv.bg
|  | Съгласувал: Гергана Желякова, Заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Георги Кенов, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 05571/50-63 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05571/50-63
|  | email: kmetsungurlare@abv.bg | [9 empty] | email: kmetsungurlare@abv.bg
2023-04-10 13:30
дата

## 3.ОУ "Васил Левски" - с. Прилеп
ОБЩИНА | Сунгурларе | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5212 | план/отчет за периода: 2023 Март
| Второстепенен разпоредител: | ОУ "Васил Левски" - с. Прилеп
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 1990 | 0 | 1990 | 1990 |  | 1990 | 0 | 1990 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 1990 | 0 | 1990 | 1990 |  | 1990 | 0 | 1990 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 1990 | 0 | 1990 | 1990 |  | 1990 | 0 | 1990 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 1990 | 0 | 1990 | 1990 |  | 1990 | 0 | 1990 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Закупуване на китара за ОУ "Васил Левски" - с. Прилеп, с. Прилеп | 2023-2023 | 1990 | 0 | 1990 | 1990 | 3111 (план:1990 лв., усвоено:1990 лв.); | 1990 | 0 | 1990 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Иванка Генчева, Гл. експерт "БФ" | [9 empty] | Главен счетоводител: Елена Ралчева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 05571/50-85 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05571/50-85
|  | email: fin_sungurlare@abv.bg | [9 empty] | email: e.ralcheva@abv.bg
|  | Съгласувал: Гергана Желякова, Заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Георги Кенов, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 05571/50-63 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05571/50-63
|  | email: kmetsungurlare@abv.bg | [9 empty] | email: kmetsungurlare@abv.bg
2023-04-10 13:30
дата