## Общо
ОБЩИНА | Сунгурларе | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5212 | план/отчет за периода: 2022 Август
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 10443452 | 2395233 | 8048219 | 1041456 |  | 2012175 | 1784900 | 227275 | 0 |  | 1745943 | 309154 | 267202 | 106935 |  | 14606 | 19060 |  | 4008293 | 379032
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 6740160 | 2161491 | 4578669 | 628025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1041226 | 305794 | 36960 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500483 | 322231
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 53001 | 0 | 53001 | 33493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53001 | 33493 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 53001 | 0 | 53001 | 33493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53001 | 33493 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Ремонт на административна сграда гр. Сунгурларе, гр. Сунгурларе | 2019-2022 | 53001 | 0 | 53001 | 33493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:53001 лв., усвоено:33493 лв.); | 53001 | 33493 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 556823 | 35592 | 521231 | 99500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 520031 | 99500 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 555623 | 35592 | 520031 | 99500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 520031 | 99500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Ремонт на ДГ в с. Чубра, общ.Сунгурларе, с. Чубра, общ.Сунгурларе | 2019-2022 | 50000 | 35592 | 14408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:14408 лв., усвоено:0 лв.); | 14408 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Ремонт на ОУ "Отец Паисий" - с. Съединение, с. Съединение | 2021-2022 | 501123 | 0 | 501123 | 99500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:501123 лв., усвоено:99500 лв.); | 501123 | 99500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Авторски надзор на обект: "Ремонт на ОУ "Отец Пайсий"-с. Съединение, общ. Сунгурларе, с. Съединение, об. Сунгурларе | 2021-2022 | 4500 | 0 | 4500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:4500 лв., усвоено:0 лв.); | 4500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на инвестиционен проект за обект "Изграждане на нова сграда на целодневна градина и детска ясла "Зорница" в УПИ V, кв. 21 по ПУП на с. Грозден, с. Грозден, община Сунгурларе | 2022-2022 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 276700 | 13080 | 263620 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 263620 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 276700 | 13080 | 263620 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 263620 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4469 | Проектиране и "Реконструкция на покрива и саниране на съществуваща сграда /поликлиника/ в УПИ І, кв. 16 по ПУП на гр. Сунгурларе, обл. Бургас, гр. Сунгурларе | 2021-2022 | 276700 | 13080 | 263620 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:263620 лв., усвоено:0 лв.); | 263620 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 5653636 | 2096319 | 3557317 | 322231 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21074 | 0 | 35760 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500483 | 322231
| Обект |  | 5617876 | 2096319 | 3521557 | 322231 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21074 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500483 | 322231
6606 | Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Сунгурларе, Сунгурларе | 2022-2022 | 200580 | 0 | 200580 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:200580 лв., усвоено:0 лв.); | 200580 | 0
6619 | Ремонт на асфалтова настилка на спортна площадка гр. Сунгурларе, гр. Сунгурларе | 2021-2022 | 21074 | 0 | 21074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:21074 лв., усвоено:0 лв.); | 21074 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Сунгурларе, с.Лозарево с.Чубра с.Грозден | 2019-2022 | 5396222 | 2096319 | 3299903 | 322231 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:3299903 лв., усвоено:322231 лв.); | 3299903 | 322231
| ППР |  | 35760 | 0 | 35760 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35760 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Технически проект за реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Сунгурларе, Сунгурларе | 2022-2022 | 35760 | 0 | 35760 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35760 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 200000 | 16500 | 183500 | 172801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183500 | 172801 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 200000 | 16500 | 183500 | 172801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183500 | 172801 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Ремонт на Читалище с. Лозарево, с. Лозарево | 2020-2022 | 200000 | 16500 | 183500 | 172801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:183500 лв., усвоено:172801 лв.); | 183500 | 172801 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 2643076 | 233742 | 2409334 | 413431 |  | 1012175 | 784900 | 227275 | 0 |  | 684717 | 3360 | 190026 | 106935 |  | 14606 | 19060 |  | 507810 | 56801
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 12000 | 0 | 12000 | 3485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12000 | 3485 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 12000 | 0 | 12000 | 3485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12000 | 3485 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Закупуване на компютри за община администрация, Сунгурларе | 2022-2022 | 12000 | 0 | 12000 | 3485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12000 | 3485 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 347281 | 14988 | 332293 | 319305 |  | 227275 | 0 | 227275 | 0 |  | 0 | 0 | 103638 | 90650 |  | 0 | 0 |  | 1380 | 1380
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 21380 | 0 | 21380 | 21380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 |  | 1380 | 1380
3322 | Закупуване на компютърна система за ОУ с.Лозарево, община Сунгурларе, с.Лозарево, общ. Сунгурларе | 2022-2022 | 1380 | 0 | 1380 | 1380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:1380 лв., усвоено:1380 лв.); | 1380 | 1380
3311 | Закупуване на 14 броя лаптопи и 1 брой компютър за детските градини в Община Сунгурларе, Сунгурларе | 2022-2022 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 227275 | 0 | 227275 | 227275 |  | 227275 | 0 | 227275 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 227275 | 0 | 227275 | 227275 |  | 227275 | 0 | 227275 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Изграждане на ЦДГ "Зорница", с. Грозден, община Сунгурларе, с. Грозден, община Сунгурларе | 2022-2022 | 227275 | 0 | 227275 | 227275 | 3118 (план:227275 лв., усвоено:227275 лв.); | 227275 | 0 | 227275 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 92626 | 14988 | 77638 | 64650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77638 | 64650 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на елементи за изграждане на пожаро-известителна система за СУ "Христо Ботев"- гр. Сунгурларе, Сунгурларе | 2022-2022 | 4038 | 0 | 4038 | 4038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4038 | 4038 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | Закупуване на трактор за СУ "Христо Ботев" гр. Сунгурларе, Сунгурларе | 2021-2022 | 88588 | 14988 | 73600 | 60612 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73600 | 60612 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Закупуване на автомобил за ОУ "Кирил и Методий"с. Грозден, община Сунгурларе, с. Грозден, община Сунгурларе | 2022-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 101588 | 36000 | 65588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44000 | 0 | 21588 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5541 | Изграждане на платформа за хора с увреждания в Дом за пълнолетни лица с увреждания-с. Славянци, с.Славянци, общ.Сунгурларе | 2022-2022 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 81588 | 36000 | 45588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44000 | 0 | 1588 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | 52-04 Закупуване на 3 автомобила за Домашен социален патронаж, гр. Сунгурларе | 2021-2022 | 81588 | 36000 | 45588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:44000 лв., усвоено:0 лв.); | 44000 | 0 | 1588 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 1623476 | 130453 | 1493023 | 35220 |  | 784900 | 784900 | 0 | 0 |  | 640717 | 3360 | 52800 | 12800 |  | 14606 | 19060 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 35405 | 33303 | 2102 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2102 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 35405 | 33303 | 2102 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2102 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на многофункционална сграда с кметство в с. Съединение, общ. Сунгурларе - окончателен етап /ПМС № 165/07.08.2018 г./, с. Съединение | 2018-2022 | 1168 | 0 | 1168 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:1168 лв., усвоено:0 лв.); | 1168 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на многофункционална сграда с кметство в с. Съединение, общ. Сунгурларе, с. Съединение | 2018-2022 | 34237 | 33303 | 934 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:934 лв., усвоено:0 лв.); | 934 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 82305 | 7972 | 74333 | 30759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8028 | 0 | 52800 | 12800 |  | 13505 | 17959 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на детска площадка с. Съединение, с.Съединение,общ. Сунгурларе | 2022-2022 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на детска площадка с. Везенково, с. Везенково,общ.Сунгурларе | 2022-2022 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Закупуване на детски съоръжения за с. Вълчин, община Сунгурларе, с. Вълчин, община Сунгурларе | 2022-2022 | 5944 | 0 | 5944 | 10398 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:5944 лв., усвоено:10398 лв.); | 5944 | 10398 |  | 0 | 0
6619 | Закупуване на детски съоръжения за с. Подвис и с. Садово, с. Подвис и с. Садово | 2019-2022 | 16000 | 7972 | 8028 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:8028 лв., усвоено:0 лв.); | 8028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Закупуване на детски съоръжения с. Бероново, общ. Сунгурларе, с. Бероново, общ. Сунгурларе | 2022-2022 | 7561 | 0 | 7561 | 7561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:7561 лв., усвоено:7561 лв.); | 7561 | 7561 |  | 0 | 0
6619 | Закупуване на климатици за Многофункционална зала -с. Манолич, с. Манолич, общ. Сунгурларе | 2022-2022 | 12800 | 0 | 12800 | 12800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12800 | 12800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 1504665 | 89178 | 1415487 | 3360 |  | 784900 | 784900 | 0 | 0 |  | 630587 | 3360 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1504665 | 89178 | 1415487 | 3360 |  | 784900 | 784900 | 0 | 0 |  | 630587 | 3360 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на част от канализационната мрежа в югозападна част на гр.Сунгурларе, гр. Сунгурларе | 2020-2022 | 1294665 | 0 | 1294665 | 3360 | 3113 (план:784900 лв., усвоено:0 лв.); | 784900 | 784900 | 0 | 0 | 3113 (план:509765 лв., усвоено:3360 лв.); | 509765 | 3360 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване в с. Грозден / ПМС № 165 от 07.08.2018 г./, с.Грозден | 2018-2022 | 90000 | 89178 | 822 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:822 лв., усвоено:0 лв.); | 822 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6626 | Проектиране на ПСОВ - гр. Сунгурларе, гр. Сунгурларе | 2021-2022 | 120000 | 0 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:120000 лв., усвоено:0 лв.); | 120000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 1101 | 0 | 1101 | 1101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1101 | 1101 |  | 0 | 0
6619 | Закупуване на детски съоръжения за с. Бероново, общ. Сунгурларе, с. Бероново, общ. Сунгурларе | 2022-2022 | 1101 | 0 | 1101 | 1101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:1101 лв., усвоено:1101 лв.); | 1101 | 1101 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 107723 | 52301 | 55422 | 55421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 55422 | 55421
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 107723 | 52301 | 55422 | 55421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 55422 | 55421
| Обект |  | 107723 | 52301 | 55422 | 55421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 55422 | 55421
7714 | Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в с. Славянци, с. Славянци | 2019-2022 | 107723 | 52301 | 55422 | 55421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:55422 лв., усвоено:55421 лв.); | 55422 | 55421
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 451008 | 0 | 451008 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 451008 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 451008 | 0 | 451008 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 451008 | 0
8829 | Изграждане на водоизточници за борба с горските пожари в имоти на с. Везенково, Съединение, с. Дъбовица, с. Манолич, с. Ведрово, с. Грозден, с. Бероново, Сунгурларе | 2022-2022 | 451008 | 0 | 451008 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:451008 лв., усвоено:0 лв.); | 451008 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 60216 | 0 | 60216 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 40216 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 30216 | 0 | 30216 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30216 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 30216 | 0 | 30216 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30216 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Проектиране, Сунгурларе | 2022-2022 | 30216 | 0 | 30216 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30216 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Проектиране на обществена тоалетна в гр. Сунгурларе, Сунгурларе | 2022-2022 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Парцелиране на гробищен парк гр. Сунгурларе, гр. Сунгурларе | 2019-2022 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:0 лв.); | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 09 | Разходи некласифицирани в другите функции |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9998 | Прихващане на безлихвен заем от ЦБ, Сунгурларе | 2022-2022 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 3113 (план:1000000 лв., усвоено:0 лв.); | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Иванка Генчева, Гл. експерт "БФ" | [9 empty] | Главен счетоводител: Елена Ралчева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 05571/50-85 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05571/50-85
|  | email: fin_sungurlare@abv.bg | [9 empty] | email: e.ralcheva@abv.bg
|  | Съгласувал: Гергана Желякова, Заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Георги Кенов, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 05571/50-63 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05571/50-63
|  | email: kmetsungurlare@abv.bg | [9 empty] | email: kmetsungurlare@abv.bg
2022-09-15 10:58
дата

## 1. СУ "Христо Ботев" - гр. Сунг
ОБЩИНА | Сунгурларе | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5212 | план/отчет за периода: 2022 Август
| Второстепенен разпоредител: | СУ "Христо Ботев" - гр. Сунгурларе
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 92626 | 14988 | 77638 | 64650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77638 | 64650 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 92626 | 14988 | 77638 | 64650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77638 | 64650 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 92626 | 14988 | 77638 | 64650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77638 | 64650 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 92626 | 14988 | 77638 | 64650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77638 | 64650 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на елементи за изграждане на пожаро-известителна система за СУ "Христо Ботев"- гр. Сунгурларе, Сунгурларе | 2022-2022 | 4038 | 0 | 4038 | 4038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4038 | 4038 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | Закупуване на трактор за СУ "Христо Ботев" гр. Сунгурларе, Сунгурларе | 2021-2022 | 88588 | 14988 | 73600 | 60612 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73600 | 60612 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Иванка Генчева, Гл. експерт "БФ" | [9 empty] | Главен счетоводител: Елена Ралчева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 05571/50-85 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05571/50-85
|  | email: fin_sungurlare@abv.bg | [9 empty] | email: e.ralcheva@abv.bg
|  | Съгласувал: Гергана Желякова, Заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Георги Кенов, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 05571/50-63 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05571/50-63
|  | email: kmetsungurlare@abv.bg | [9 empty] | email: kmetsungurlare@abv.bg
2022-09-15 10:58
дата

## 2.ОУ "Отец Паисий" - с. Съедине
ОБЩИНА | Сунгурларе | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5212 | план/отчет за периода: 2022 Август
| Второстепенен разпоредител: | ОУ "Отец Паисий" - с. Съединение
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 501123 | 0 | 501123 | 99500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 501123 | 99500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 501123 | 0 | 501123 | 99500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 501123 | 99500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 501123 | 0 | 501123 | 99500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 501123 | 99500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 501123 | 0 | 501123 | 99500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 501123 | 99500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Ремонт на ОУ "Отец Паисий" - с. Съединение, с. Съединение | 2021-2022 | 501123 | 0 | 501123 | 99500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:501123 лв., усвоено:99500 лв.); | 501123 | 99500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Иванка Генчева, Гл. експерт "БФ" | [9 empty] | Главен счетоводител: Елена Ралчева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 05571/50-85 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05571/50-85
|  | email: fin_sungurlare@abv.bg | [9 empty] | email: e.ralcheva@abv.bg
|  | Съгласувал: Гергана Желякова, Заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Георги Кенов, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 05571/50-63 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05571/50-63
|  | email: kmetsungurlare@abv.bg | [9 empty] | email: kmetsungurlare@abv.bg
2022-09-15 10:58
дата